## Objetivos
| Codigo | PI | Tipo | Nome | BV_Planejado | Qtd_Feature | Qtd_Stories | Plan Estimate | Task Estimate Total (hs) | Task Actual Total (hs) | Iteracao_Inicial | Iteracao_Final
0 | OPPI11-RP2859 | PI11 | Objetivo da PI | Implementar integração de “Planos de Aulas TOTVS” e listas de espera assim como notificação das Catracas e Boletins/Notas pela AgendaEdu (AE). Corrigir a máscara para REORG. | 9 | 5 | 7 | 16 | 12 | 5 | PI11.2 | PI11.4
1 | OPPI11-RP2860 | PI11 | Objetivo da PI | Acompanhar o Treinamento e Operação Assistida das frentes de backoffice da integração CELV assim como o Levantamento, Implementação, Treinamento e Operação Assistida da integração Grade CELV | 10 | 1 | 11 | 41 | 24 | 0 | PI11.1 | PI11.5
2 | OPPI11-RP2861 | PI11 | Objetivo da PI | Implementar recursos de segurança e interfaces para a integração do RM com Phidelis. Criação do Path to Production da integração do TOTVS RM com o Phidelis. | 9 | 3 | 5 | 8 | 20 | 0 | PI11.1 | PI11.4
3 | OPPI11-RP2862 | PI11 | Objetivo da PI | Mapeamento dos ambientes de produção e das integrações do SigaLoja | 8 | 2 | 7 | 10 | 59.5 | 0 | PI11.1 | PI11.4
4 | OPPI11-RP2863 | PI11 | Objetivo da PI | Analisar e corrigir as inconsistências atualmente mapeadas referente ao cadastro de produtos, cadastro de clientes/fornecedores, processos de vendas e relatórios do SigaLoja | 8 | 4 | 24 | 42 | 48 | 0 | PI11.1 | PI11.5
5 | OPPI11-RP2864 | PI11 | Objetivo da PI | Reconhecimento de Vendas do ano de 2019 do Sigaloja. | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | PI11.1 | PI11.4
6 | OPPI11-RP2865 | PI11 | Objetivo da PI | REORG do SigaLoja para o Colégio Lato Sensu. | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.2
7 | OPPI11-RP2866 | PI11 | Objetivo da PI | Upgrade de versão SigaLoja. | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.3
8 | OPPI11-RP2867 | PI11 | Objetivo da PI | Acompanhar o levantamento do backoffice e fazer o levantamento do Educacional para a integração do Colégio Visão. | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.4
9 | OPPI11-RP2868 | PI11 | Objetivo da PI | Exploratória para Imersão do Processo de Venda de Material nas escolas. | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | PI11.1 | PI11.5
10 | OPPI11-RP2869 | PI11 | Objetivo da PI | Integração CELV: Desenvolvimento de testes unitários de script automatizados | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | PI11.1 | PI11.1
11 | OPPI11-RP2870 | PI11 | Objetivo da PI | REORG Sigaloja: Desenvolvimento de testes unitários de script automatizados | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.2
12 | OSPI11-RP2871 | PI11 | Objetivo Stretch | Exploratória do TOTVS PDV | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | PI11.3 | PI11.3
13 | OSPI11-RP2872 | PI11 | Objetivo Stretch | Exploratória do TOTVS Portal RM para a realização de vendas de materiais. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | PI11.5 | PI11.5
14 | OSPI11-RP2873 | PI11 | Objetivo Stretch | Acompanhamento do inventário das escolas selecionadas (Integrado, Maxi, Ecsa e Neo) e atualização do RM com o resultado. | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | PI11.4 | PI11.4

## Feature
| Codigo_Feature | Codigo_Objetivo | Qtd_Stories | Plan Estimate | Task Estimate Total (hs) | Task Actual Total (hs) | Iteracao_Inicial | Iteracao_Final
0 | FE5778 | OPPI11-RP2859 | 1 | 2 | 12 | 5 | PI11.3 | PI11.3
1 | FE5782 | OPPI11-RP2859 | 3 | 7 | 0 | 0 | PI11.3 | PI11.4
2 | FE5785 | OPPI11-RP2859 | 1 | 3 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.2
3 | FE5786 | OPPI11-RP2859 | 1 | 2 | 0 | 0 | PI11.3 | PI11.3
4 | FE6221 | OPPI11-RP2861 | 3 | 6 | 12 | 0 | PI11.1 | PI11.4
5 | FE6409 | OPPI11-RP2861 | 1 | 1 | 8 | 0 | PI11.1 | PI11.1
6 | FE6420 | OPPI11-RP2862 | 5 | 6 | 50.5 | 0 | PI11.2 | PI11.4
7 | FE6422 | OPPI11-RP2862 | 2 | 4 | 9 | 0 | PI11.1 | PI11.1
8 | FE6425 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | PI11.4 | PI11.5
9 | FE6426 | OPPI11-RP2866 | 5 | 7 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.3
10 | FE6427 | OPPI11-RP2865 | 1 | 3 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.2
11 | FE6428 | OPPI11-RP2859 | 1 | 2 | 0 | 0 | PI11.3 | PI11.3
12 | FE6430 | OPPI11-RP2864 | 2 | 5 | 0 | 0 | PI11.1 | PI11.4
13 | FE6445 | OPPI11-RP2863 | 8 | 16 | 8 | 0 | PI11.1 | PI11.5
14 | FE6446 | OPPI11-RP2863 | 4 | 8 | 0 | 0 | PI11.1 | PI11.5
15 | FE6447 | OPPI11-RP2863 | 9 | 13 | 24 | 0 | PI11.1 | PI11.4
16 | FE6448 | OPPI11-RP2863 | 3 | 5 | 16 | 0 | PI11.1 | PI11.4
17 | FE6449 | OSPI11-RP2873 | 2 | 2 | 0 | 0 | PI11.4 | PI11.4
18 | FE6450 | OPPI11-RP2861 | 1 | 1 | 0 | 0 | PI11.3 | PI11.3
19 | FE6452 | OPPI11-RP2860 | 11 | 41 | 24 | 0 | PI11.1 | PI11.5
20 | FE6528 | OSPI11-RP2871 | 1 | 2 | 0 | 0 | PI11.3 | PI11.3
21 | FE6529 | OSPI11-RP2872 | 1 | 2 | 0 | 0 | PI11.5 | PI11.5
22 | FE6682 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | PI11.4 | PI11.4
23 | FE6683 |  | 7 | 11 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.4
24 | FE6684 | OPPI11-RP2868 | 5 | 7 | 0 | 0 | PI11.1 | PI11.5
25 | FE6689 | OPPI11-RP2867 | 3 | 8 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.4
26 | FE6758 | OPPI11-RP2869 | 1 | 1 | 0 | 0 | PI11.1 | PI11.1
27 | FE6760 | OPPI11-RP2870 | 1 | 1 | 0 | 0 | PI11.2 | PI11.2